## Sheet1
구분 | 주요 Task |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
| 대분류 | 상세 task | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
착수 | 프로젝트 계획 | 관련 지식 및 배경지식 습득 | bar: 3월 1주 to 3월 3주
| 킥오프 | 킥오프 발표자료 작성 | bar: 3월 4주
하드웨어 구축 | 환경 구축 | 라즈베리파이 환경 구축 | bar: 3월 4주
| 하드웨어 분석 | 내장 하드웨어분석 | bar: 4월 1주 to 4월 3주
GPIO 분석 | bar: 4월 1주 to 4월 3주
| 프로그램 개발 | BootLoader, OS 테스팅 구현 | bar: 4월 4주 to 5월 3주
CPU, RAM, Memory 테스팅 구현 | bar: 4월 4주 to 5월 3주
GPIO PIN 테스팅 구현 | bar: 4월 4주 to 5월 3주
테스트 시나리오 구현 | bar: 5월 3주 to 5월 4주
이동통신 구축 | 이동통신 분석 | 호환되는 이동통신 분석 | bar: 5월 4주 to 6월 2주
| 프로그램 개발 | 이동통신 테스팅 프로그램 개발 | bar: 6월 2주 to 6월 4주
종료 | 최종 보고서 작성 | 프로그램 개발 및 최종 보고서 작성 | bar: 6월 3주 to 6월 4주
Mile Stone | 프로젝트 보고 | bar: 4월 4주; 6월 4주